## Планирование
Название проекта | Разработка платформы для онлайн-проката оборудования
Дата начала проекта | 2024-10-01
СДР | Задача | Длительность календарные | Длительность рабочие | Начало | Окончание | Ресурсы | Предшественник
ПРОКАТ.1 | Инициация и планирование | 17 | 13 | 2024-10-01 | 2024-10-17
ПРОКАТ.1.1 | Принято решение о начале этапа "Инициация" | 1 | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-01
ПРОКАТ.1.2 | Анализ требований заказчика | 3 | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-03 |  | ПРОКАТ.1.1
ПРОКАТ.1.3 | Изучение рынка и конкурентов | 4 | 2 | 2024-10-04 | 2024-10-07 |  | ПРОКАТ.1.2
ПРОКАТ.1.4 | Составление технического задания | 7 | 5 | 2024-10-08 | 2024-10-14 |  | ПРОКАТ.1.3
ПРОКАТ.1.5 | Согласование ТЗ с заказчиком | 3 | 3 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | ПРОКАТ.1.4
ПРОКАТ.1.6 | Утверждение ТЗ | 1 | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | ПРОКАТ.1.5
ПРОКАТ.1.7 | Решение о начале проекта | 1 | 1 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | ПРОКАТ.1.6
ПРОКАТ.2 | Проектирование | 54 | 38 | 2024-10-18 | 2024-12-10
ПРОКАТ.2.1 | Разработка технического проекта | 14 | 10 | 2024-10-18 | 2024-10-31 |  | ПРОКАТ.1.7
ПРОКАТ.2.2 | Создание архитектуры системы | 7 | 5 | 2024-11-01 | 2024-11-07 |  | ПРОКАТ.2.1
ПРОКАТ.2.3 | Проектирование базы данных | 11 | 7 | 2024-11-08 | 2024-11-18 |  | ПРОКАТ.2.2
ПРОКАТ.2.4 | Разработка логической модели данных | 4 | 4 | 2024-11-19 | 2024-11-22 |  | ПРОКАТ.2.3
ПРОКАТ.2.5 | Создание прототипов интерфейсов | 10 | 8 | 2024-11-25 | 2024-12-04 |  | ПРОКАТ.2.4
ПРОКАТ.2.6 | Согласование ТП с заказчиком | 6 | 4 | 2024-12-05 | 2024-12-10 |  | ПРОКАТ.2.5
ПРОКАТ.2.7 | Утверждение технического проекта | 1 | 1 | 2024-12-10 | 2024-12-10 |  | ПРОКАТ.2.6
ПРОКАТ.3 | Разработка | 182 | 130 | 2024-12-11 | 2025-06-10
ПРОКАТ.3.1 | Подготовка среды разработки | 7 | 5 | 2024-12-11 | 2024-12-17 |  | ПРОКАТ.2.7
ПРОКАТ.3.2 | Разработка backend-модулей | 56 | 40 | 2024-12-18 | 2025-02-11 |  | ПРОКАТ.3.1
ПРОКАТ.3.3 | Разработка frontend-компонентов | 49 | 35 | 2025-02-12 | 2025-04-01 |  | ПРОКАТ.3.2
ПРОКАТ.3.4 | Интеграция frontend и backend | 21 | 15 | 2025-04-02 | 2025-04-22 |  | ПРОКАТ.3.3
ПРОКАТ.3.5 | Настройка базы данных | 14 | 10 | 2025-04-23 | 2025-05-06 |  | ПРОКАТ.3.4
ПРОКАТ.3.6 | Тестирование модулей | 28 | 20 | 2025-05-07 | 2025-06-03 |  | ПРОКАТ.3.5
ПРОКАТ.3.7 | Сборка и деплой тестовой версии | 7 | 5 | 2025-06-04 | 2025-06-10 |  | ПРОКАТ.3.6
ПРОКАТ.3.8 | Готова альфа-версия | 1 | 1 | 2025-06-10 | 2025-06-10 |  | ПРОКАТ.3.7
ПРОКАТ.4 | Тестирование и отладка | 70 | 50 | 2025-06-11 | 2025-08-19
ПРОКАТ.4.1 | Подготовка текстовых данных | 7 | 5 | 2025-06-11 | 2025-06-17 |  | ПРОКАТ.3.8
ПРОКАТ.4.2 | Функциональное тестирование | 21 | 15 | 2025-06-18 | 2025-07-08 |  | ПРОКАТ.4.1
ПРОКАТ.4.3 | Нагрузочное тестирование | 14 | 10 | 2025-07-09 | 2025-07-22 |  | ПРОКАТ.4.2
ПРОКАТ.4.4 | Исправление ошибок | 21 | 15 | 2025-07-23 | 2025-08-12 |  | ПРОКАТ.4.3
ПРОКАТ.4.5 | Регрессионное тестирование | 7 | 5 | 2025-08-13 | 2025-08-19 |  | ПРОКАТ.4.4
ПРОКАТ.4.6 | Подписание акта тестирования | 1 | 1 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | ПРОКАТ.4.5
ПРОКАТ.5 | Внедрение и запуск | 35 | 25 | 2025-08-20 | 2025-09-23
ПРОКАТ.5.1 | Развертывание на продакшн-сервере | 7 | 5 | 2025-08-20 | 2025-08-26 |  | ПРОКАТ.4.6
ПРОКАТ.5.2 | Миграция данных | 14 | 10 | 2025-08-27 | 2025-09-09 |  | ПРОКАТ.5.1
ПРОКАТ.5.3 | Обучение персонала | 7 | 5 | 2025-09-10 | 2025-09-16 |  | ПРОКАТ.5.2
ПРОКАТ.5.4 | Тестовый запуск | 7 | 5 | 2025-09-17 | 2025-09-23 |  | ПРОКАТ.5.3
ПРОКАТ.5.5 | Подписание акта ввода в эксплуатацию | 1 | 1 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | ПРОКАТ.5.4
Formulas:
Длительность рабочие = IF(AND([Начало]<>"",[Окончание]<>""),NETWORKDAYS([Начало],[Окончание]),"")

## Процент выполнения
СДР | Задача | Выполнено, % | Служебный
ПРОКАТ.1 | Инициация и планирование | 100 | 100
ПРОКАТ.1.1 | Принято решение о начале этапа "Инициация" | 100 | 100
ПРОКАТ.1.2 | Анализ требований заказчика | 100 | 100
ПРОКАТ.1.3 | Изучение рынка и конкурентов | 100 | 100
ПРОКАТ.1.4 | Составление технического задания | 100 | 100
ПРОКАТ.1.5 | Согласование ТЗ с заказчиком | 100 | 100
ПРОКАТ.1.6 | Утверждение ТЗ | 100 | 100
ПРОКАТ.1.7 | Решение о начале проекта | 100 | 100
ПРОКАТ.2 | Проектирование | 85 | 100
ПРОКАТ.2.1 | Разработка технического проекта | 100 | 100
ПРОКАТ.2.2 | Создание архитектуры системы | 80 | 100
ПРОКАТ.2.3 | Проектирование базы данных | 60 | 100
ПРОКАТ.2.4 | Разработка логической модели данных | 40 | 100
ПРОКАТ.2.5 | Создание прототипов интерфейсов | 20 | 100
ПРОКАТ.2.6 | Согласование ТП с заказчиком | 0 | 100
ПРОКАТ.2.7 | Утверждение технического проекта | 0 | 100
ПРОКАТ.3 | Разработка | 35 | 100
ПРОКАТ.3.1 | Подготовка среды разработки | 100 | 100
ПРОКАТ.3.2 | Разработка backend-модулей | 25 | 100
ПРОКАТ.3.3 | Разработка frontend-компонентов | 15 | 100
ПРОКАТ.3.4 | Интеграция frontend и backend | 5 | 100
ПРОКАТ.3.5 | Настройка базы данных | 0 | 100
ПРОКАТ.3.6 | Тестирование модулей | 0 | 100
ПРОКАТ.3.7 | Сборка и деплой тестовой версии | 0 | 100
ПРОКАТ.3.8 | Готова альфа-версия | 0 | 100
ПРОКАТ.4 | Тестирование и отладка | 0 | 100
ПРОКАТ.4.1 | Подготовка текстовых данных | 0 | 100
ПРОКАТ.4.2 | Функциональное тестирование | 0 | 100
ПРОКАТ.4.3 | Нагрузочное тестирование | 0 | 100
ПРОКАТ.4.4 | Исправление ошибок | 0 | 100
ПРОКАТ.4.5 | Регрессионное тестирование | 0 | 100
ПРОКАТ.4.6 | Подписание акта тестирования | 0 | 100
ПРОКАТ.5 | Внедрение и запуск | 0 | 100
ПРОКАТ.5.1 | Развертывание на продакшн-сервере | 0 | 100
ПРОКАТ.5.2 | Миграция данных | 0 | 100
ПРОКАТ.5.3 | Обучение персонала | 0 | 100
ПРОКАТ.5.4 | Тестовый запуск | 0 | 100
ПРОКАТ.5.5 | Подписание акта ввода в эксплуатацию | 0 | 100